## Slide 1
项目启动

## Slide 2: 第三章项目启动
  需求分析
3.1
  项目的选择
3.2
  项目的启动
3.3
3.4
  项目启动的工具和方法

## Slide 3: 3.1 需求分析
需求是项目产生的根本前提。识别需求是项目启动的首要工作，它起始于需求或问题的产生，结束于需求建议书的发布，明确、清晰的需求是承约商今后计划与执行项目的基础。客户向承约商发送需求建议书的过程实际就是项目的招标过程，根据客户的需求建议书，承约商进行项目识别、项目构思、项目选择，最后向客户投送项目建议书的过程实际就是项目的投标过程。

## Slide 4: 1.需求识别
所谓需求识别，即是客户基于某些方面变化（如市场、竞争、技术进步、法律法规等）而产生的一种特定需求。
  1）市场需求，即由市场变化所引起的需求，如为了回应市场对减肥药的需求，某医药公司决定投资一个生产减肥药品的项目。某汽车公司针对市场上汽油短缺，批准一个项目，研制更省油的汽车。
  2）竞争需求，即公司基于提高自身的竞争力所引起的需求。如某公司启动一个研发项目，目的是提高该公司的市场竞争力。
  3）技术需求，即基于技术创新所引起的需求。随着技术进步，公司技术落后的产品不断被市场所淘汰，为了维持公司的生存就必须开发技术含量更高的新产品。如一家电子公司在计算机内存不断增加的情况下，批准开发一个新的视频游戏机。

## Slide 5: 1.需求识别
  4）法律需求，即基于一个国家或地区的法律变化所引起的需求。如某地区政府颁布了一项限制某类产品生产的法律条款，因此生产该类产品的公司就不得不转向其他新产品的开发和生产。如一家涂料生产商授权一个项目来建立该公司处理有毒物质的指导方针。
5）商业需求 一个培训公司批准开发一个新的课程来增加其收入。
6）客户需求 某电力公司应一个新的工业开发区要求，批准一个项目，建立新的变电站向开发区提供电力资源。
7）社会需求 一个发展中国家的某民间组织批准一个项目，向霍乱高发的低收入社区提供饮用水系统、公共厕所和卫生教育。

## Slide 6: 2.需求建议书
但此刻这种需求还比较粗略，只是一个模糊的轮廓。于是，客户需要进一步地研究和分析自身资源状况和条件，仔细全面地考虑项目的经济效益、社会效益和项目目标、组织目前的状况和资源获取能力等因素，以确定自己最终的需求，即进入项目需求建议书的编制阶段。
需求建议书（RFP，Requirement For Proposal）是客户向承约商发出的用来说明如何满足其已识别需求所要进行的全部工作的书面文件。
项目需求建议书通常是正式的，但有时也可以是非正式的，如当项目是由公司内部人员完成时，项目需求建议书就可以是非正式的。

## Slide 7: 2.需求建议书
一般来说，主要包括如下方面：
①项目工作陈述
  项目工作陈述涉及的内容主要是项目的工作范围，客户应在此明确指出承约商所要完成的工作任务或任务范围。
②项目目标的要求
  客户在需求建议书中必须明确规定项目可交付成果的规格、技术性能和特征，如大小、颜色、质量、数量、重量等。
③客户供应条款
  该条款规定了在项目执行期间，客户应该向承约商提供的资源数量、类型等。
④合同类型
  合同必须确定一个商定的价格，以此对承约商付款。
⑤客户的付款方式
  此项是承约商最关心的内容，客户应说明何时向承约商支付多少金额。

## Slide 8: 2.需求建议书
⑥项目的时间要求
  在需求建议书中客户要明确项目完成的时间，以及在某个特定时刻项目应该完成的程度。
⑦对承约商项目申请书的要求
  需求建议书还要规定有关承约商项目申请书的内容、格式和提交的最后期限等，以便能够公平、合理地选择承约商。
⑧承约商项目申请书的评价标准
  项目申请书的一般标准包括要考虑的因素以及权重，具体如下：
    承约商提出的技术方法（30％）；
    承约商在类似项目中的经验（30％）；
    成本（30％）；
    进度计划（10％）。

## Slide 9: 2.需求建议书
某大学向具有建设部建筑一级认证的企业承约商提出学生宿舍楼建设的需求,该项目目标是：建设2432平方米高6层的宿舍楼一幢。
（1）工作表述
  承约商将执行下面的任务：主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。
（2）对承约商的要求
  承约商应根据国家标准建设，提供施工计划、施工方案和符合国家标准的宿舍楼。
（3）该大学的供应条款
  该大学要向承约商提供宿舍楼的施工图纸。
（4）合同类型
  合同必须以一个商定的价格，向能够提供满足需求建议书要求的工作的承约商付款。

## Slide 10: 2.需求建议书
（5）付款方式
  当项目完成1/3时付总额的1/3；
  当项目完成2/3时再付总额的1/3；
  当项目100%完成时，获得该大学的满意后，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/3。
（6）项目的时间要求
  该大学希望在2月1日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是10个月，从3月1日到12月31日，所有的可交付成果必须不迟于12月31日提供给该大学。

## Slide 11: 2.需求建议书
（7）对承约商申请书的要求
承约商必须最迟在1月28日以前向该大学提交5份申请书备份。承约商的申请书至少包括如下内容：
①方法。承约商能清晰地理解需求建议书，要详细描述承约商实施项目的方法，要求对每个任务以及这些任务如何完成进行详细描述。
②可交付成果。承约商要提供可交付成果的详细描述。
③进度计划。列出甘特图或网络图，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目。
④经验。叙述承约商最近实施的项目，包括客户姓名、地址和电话号码等，以备核实。
⑤人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成绩。
⑥成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单。

## Slide 12: 2.需求建议书
（8）申请书的评价标准
  ①方案（30%），即承约商提出的建设方案；
  ②经验（30%），即被指定执行此项目的承约商和主要项目负责人实施类似项目的经验；
  ③成本（30%），即承约商申请书中所列的固定成本；
  ④进度计划（10%），即承约商提供的详细的施工计划。

## Slide 13: 3.2 项目的选择
项目识别
当承约商得到客户发来的需求建议书时，项目识别过程就开始了。所谓项目识别是指根据客户的需求识别，在若干个备选的项目方案中，承约商对一些能够满足客户需求的方案所进行的遴选过程。
项目识别与需求识别是不同的，项目识别是以承约商为主体的行为，而需求识别则是以客户为主体的一种行为。
在很多情况下，项目识别和需求识别是相互联系、相互融合的。客户往往在产生需求的同时，就开始与承约商联系。他们向承约商了解各种备选方案的优缺点、经济合理性和技术可行性，甚至还邀请承约商进行实地考察。
承约商在识别项目时需要考虑的因素有：
  客户的预算能否满足其已识别的需求；
  客户识别的需求经济上是否合理；
  客户识别的需求在技术上是否可行；

## Slide 14: 3.2 项目的选择-项目构思
项目构思又称为项目的创意，是指承约商在需求建议书规定的条件和实际情况下提出各种实施方案来满足客户的需求。
在项目构思时通常采用的方法是头脑风暴法。这种方法的关键是让所有相关人员发挥自己的想象力，提出尽可能多的解决方案，此时注重的是数量而不是质量，任何人不得对其他人提出的方案发表意见或质疑，否则会阻碍一些新奇、有创意的想法产生。

## Slide 15: 头脑风暴法 （Brain Storming）
目的：创造一个无批评的自由的氛围，使与会者畅所欲言、充分交流、互相启迪，产生出大量创造性的意见。
  打破思维定势，鼓励开放性的思考。
  发挥集体智慧，在他人的看法上形成自己的意见。
  打破交流障碍，形成团队精神。
方法：
  将头脑风暴的中心议题写在白板或挂图上。（确保每个人都充分理解中心议题的含义）
  项目组成员轮流发言，任何意见都会得到肯定。没想好的人可以跳过。
  将每一条意见用大号字写在胶片或挂图上。（用原话记录每条意见，不作任何诠释）
  继续轮流发言，直到每个人都没有新意见为止。（持续时间5-20分钟，视议题复杂程度而定）
  复查意见记录，去除完全重复的条目。（小心识别并保留在用词上有细微差别的意见）
注意：防止少数人控制会议

## Slide 16: 德尔菲法 （Delphi）
目的：用多轮评估法来集中大家的意见，既互相启迪，又避免盲从。
方法：
  1.确定议题，分发给每人；
  2.每人独立（背对背）给出自己的回答；
  3.主持人将大家的意见汇总成匿名的清单，再发给每个人；
4.每人参考别人的意见可对自己的想法进行调整，在此基础上再次分别写出自己的回答；
  5.循环若干遍，形成集中的意见。
常用于量值的估算（例如要素加权法中的权重及单项得分值）

## Slide 17: 3.2 项目的选择-选择
由于受到人、财、物的限制，我们必须在众多的项目提案中进行选择。项目方案选择是指在各备选方案中经过初步的分析和比较，选择出那些技术上可行、投入少及收益大的方案的过程。
  （1）生产因素。项目选择时，要考虑项目在生产上是否具有可行性，生产因素一般包括生产设备的安全性、设备的生产能力、单位产量的生产成本和生产时间的变动、所需原料的供应情况、产品质量的稳定性和技术的适用性等。
  （2）市场因素。项目产品最终是面向市场的，因此市场状况决定了项目目标的实现程度。在进行项目选择时，市场因素是很重要的，一般包括：潜在的市场占有率、达到目标市场占有率所需的时间、竞争对手的状况、互补产品和替代产品的市场状况以及客户的满意程度等。

## Slide 18: 3.2 项目的选择-选择
（3）财务因素。进行项目选择时，还要考虑到项目是否具有经济可行性，财务因素一般包括：项目的预算、项目的净现值、客户的资信状况、项目的投资回收期、内部收益率、现金需求量和财务风险水平等。
（4）员工因素。员工因素一般包括：员工的技能水平、员工能够承受的劳动强度、工作条件、员工参加的培训等。
（5）其他因素。其他因素如国家的有关法律法规、项目的社会影响、对项目的管理能力和交通状况等。

## Slide 19: 3.2项目的选择-项目的可行性研究
可行性研究主要是对项目的经济、技术、进度、运营和规章制度等方面的可行性进行全面的调查和分析，以探讨项目是否可以实施。
  （1）项目可行性研究的过程
  目可行性研究包括如下三个过程：机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究。

## Slide 20: （1）项目可行性研究的过程
①机会研究
机会研究是可行性研究的初始阶段，它确定了项目发展机会的大小，机会研究比较粗略，对投资额的估算精确度可以在±30%的范围内。机会研究包括的内容有：
  地区研究——通过分析项目的地理位置及其相关因素，例如该地区的人文习俗、地区经济结构、经济发展状况等，来选择投资或发展的方向；
  行业研究——通过分析行业的特征，来进行项目发展方向的选择；
  资源研究——通过分析资源的分布状况以及投资者的资源占有情况，来选择项目。

## Slide 21: （1）项目可行性研究的过程
②初步可行性研究
初步可行性研究也称为项目的预可行性研究，是判断机会研究所提出的项目发展方向是否可行的过程。初步可行性研究对投资额估算的误差在±20％范围内。初步可行性研究的内容包括：
  机会研究得出的结论是否可信；
  对项目的投入和产出作出初步的估算，判断项目在经济上是否合理；
  判断项目能否及时、足额地筹措到所需资金；
  项目所需要的生产设备和原材料是否能够充足地供应；
  项目的进度安排是否得当，项目能否在规定时间内完成。

## Slide 22: （1）项目可行性研究的过程
③详细可行性研究
详细可行性研究也称为最终可行性研究，是项目可行性研究中最重要的工作。它根据项目机会研究和初步可行性研究的结果，对项目的技术和经济进行详细、深入的研究，确定各方案是否可行，并选择出一个最佳方案。详细可行性研究对投资额估算的误差在±10％范围内。
具体包括以下内容：
  市场研究和需求分析；
  项目在技术上是否可行；
  项目在经济上是否具有竞争力；
  项目需要多少投资；
  项目的实施风险分析；
  项目的社会效应；
  项目需求的资源状况分析。

## Slide 23: （2）项目可行性研究报告
可行性研究报告是可行性研究的结果，也称为项目评价报告，是对项目是否可行作出评定的文件。必须站在客观公正的立场进行调查研究，其内容深度一定要达到国家规定的标准。可行性研究报告既是为向上级有关部门提供的报告，又是为客户和管理人员服务的，同时也是写给项目团队成员的，因此可行性报告应尽量通俗易懂，并足够详细。

## Slide 24: （2）项目可行性研究报告
一份完整、典型的可行性研究报告包括如下11项具体内容：
  总论：项目背景、可行性研究结论，主要技术经济指标，存在的问题及建议；
  项目背景和发展状况：项目提出的背景，项目发展概况，投资的必要性；
  市场分析与建设规模：市场调查，市场预测，市场推销战略，产品方案和建设规模，产品销售收入预测；
  建设条件与地址选择：资源和原材料，建议地区的选择，地址选择；
  技术方案：项目组成，生产技术方案，总平面布置和运输，土建工程，其他工程；

## Slide 25: （2）项目可行性研究报告
  环境保护与劳动安全：建设地区的环境状况，项目主要污染源和污染物，项目拟采用的环境保护标准，治理环境方案，环境监测制度的建议，环境保护投资估算，环境影响评估结论，劳动保护和安全卫生；
  企业组织和劳动定员：企业组织，劳动定员和人员培训；
  项目实施进度安排：项目实施的各阶段，项目实施进度表，项目实施费用；
  投资估算与资金措施：项目总投资估算，资金筹措，投资使用计划；
  财务效益、经济效益和社会效益评价：生产成本和销售收入的估算，财务评价，国民经济评价，风险分析，社会效益和社会影响分析；
  可行性研究结论与建议：结论与建议，附件，附图。

## Slide 26: （2）项目可行性研究报告
可行性研究的结论有以下五种情况：
  项目可以立即进行；
  项目需要增加资源才能进行；
  需要等待某些条件成熟之后项目才能进行；
  某些目标需要修改后项目才能进行；
  项目不能或没有必要进行。
在某种意义上来说，判断不可行比判断可行的收获要大，因为这样可以避免巨大的浪费。如果把大量的人力、物力和财力投入到一个不可行的项目上，其损失是难以估计的。

## Slide 27: 3.3 项目的启动
在项目通过了可行性研究之后，客户的需求即由一个概念变成了一个具体的、可行的项目方案，此刻就可以正式启动项目了。

## Slide 28: 3.3.1项目启动的步骤
（1）项目发起
  项目发起就是让项目干系人充分认识到项目实施的必要性，并承担起自己相应的责任。项目发起人可以是投资者、项目产品或服务的用户或者提供者、项目客户、实施项目的组织。项目发起人可以来自政府或民间，例如京九铁路的发起人是铁道部。在一般情况下，项目发起人通常不亲自实施项目，而是将项目委托给承约商组建项目团队来实施项目。

## Slide 29: 3.3.1项目启动的步骤
（2）项目核准
  项目核准是指由项目实施组织的最高决策者正式承认项目的必要性，把完成项目的全部权力授权给项目组织的过程。许多项目，必须按照国家法规的规定，通过必要的程序，取得政府有关部门的核准。一些小项目，特别是民间项目，只要合法，则不需经过核准就可以启动。

## Slide 30: 3.3.1项目启动的步骤
（3）项目启动
  项目启动就是项目经理开始组建项目团队，并开始执行项目的具体工作。项目正式启动的标志包括：
  ①任命项目经理，开始组建项目团队；
  ②颁发项目许可证书。项目许可证书是正式批准项目的文件，通常是由项目组织以外的负责人颁发。

## Slide 31: 3.3.2项目目标的确定
项目目标是指实施项目所要达到的预期结果或者最终产品。项目目标明确后，还要让项目团队和客户之间相互沟通达成一致，使项目目标最终可以实现。
（1）项目目标的共性
  ①项目目标由一个目标体系构成。项目的目标往往不是单一的，它必须满足多方面的需要，从而形成一个由多个目标构成的复杂的有机系统。时间进度、成本、技术性能一般是所有项目都具有的三个基本目标。同时项目不同方面的目标之间往往有冲突，尤其是时间进度目标和成本目标之间的冲突最为常见。

## Slide 32: 3.3.2项目目标的确定
②不同阶段各方面目标的优先性不同。在项目实施的不同阶段，项目目标的重要性也不同，这种重要程度一般通过一定的权重来表示。一般而言，在项目实施的初始阶段，技术性能往往是考虑的主要目标；而项目的成本和时间进度在项目实施的整个过程中都很重要。当项目不同层次目标之间出现矛盾时，就需要项目经理抓主要矛盾。
③项目目标具有层次性。项目目标结构一般呈金字塔形状，最上层是项目的总目标，以下各层是项目的各级分目标。上层目标较抽象，越往下目标越具体。

## Slide 33: 3.3.2项目目标的确定
（2）确定项目目标的准则（五个）
  项目的目标应清晰而准确，含有定量与定性两方面的标准，能定量描述的，不定性描述，尽量使项目目标的结果或产品以可测量的数据作为其限定条件；
  目标应该是现实的，不是理想化的，项目的结果或产品都是可以通过努力达到的，不可能实现的目标没有任何意义；
  目标的描述应尽量简化和明确，应使每个项目团队成员都充分理解项目的目标；
  目标应该是面向结果的，不是面向成本的；
  项目目标应该能对项目团队成员起到激励作用。

## Slide 34: 3.3.2项目目标的确定
综上所述，项目目标必须明确、具体，尽量用定量化的语言来描述，保证项目团队成员对项目目标容易理解，使每个项目团队成员相信项目是可以实现的，并且根据上级目标合理确定自己这一级的具体目标，把责任落实到个人，只有这样，项目目标才能对项目团队成员起到很好的激励作用。
对于一个项目来说，项目目标一般根据工作的范围、进度和成本计划而定，项目要求在一定的时间和成本预算内完成。比如“建设一栋大学生公寓楼”这样的项目目标就比较模糊，因为这一目标不够明确，对何时采用多少成本来建设什么样的学生公寓楼都没有明确的界定。客户和项目团队可能在“建设一栋大学生公寓楼”这一目标有不同的理解。较好的项目目标应如“在1年之内，用200万元建设一栋符合国家建筑标准的大学生公寓楼”，该项目目标明确了该项目使用1年的时间，花费200万，建设的大学生公寓楼要符合国家的建筑标准。

## Slide 35: 选择项目的方法
基于收益的比较
  财务净现值法
  投资回收期法
  内部收益率法
多因素综合考量
  要素加权分析法
  层次分析法
集思广益的方法
  头脑风暴法
  德尔菲法

## Slide 36: 3.4 项目启动的工具和方法
项目启动所采用的方法有很多，常用的有净现值法、内部收益率法、投资回收期法、要素加权分析法、效益分析法和层次分析法等。

## Slide 37
所谓净现值法（NPV，Net Present Value）是指特定方案未来现金流入的现值与未来现金流出的现值之间的差额。
现值 （PV 即 Present Value）
    PV = S FV / (1 + i)t ，其中
      FV:第 t 年时的现金值
      i:基准折现率（利率或资本的最低获利要求）
      n:未来第几年（以当年为0）
净现值（NPV 即 Net Present Value）
    NPV= S (CI – CO)n / (1 + i)n，其中
      CI：现金收入
      CO：现金支出
      (CI – CO)n ：第 n 年的净现金流量
3.4 项目启动的工具和方法-净现值法
t = 0
n
t = 0
n

## Slide 38: 举例
同样产品
  商家A：首付1000，以后三年年付100
  商家B：免首付，以后三年年付500
  如果基准折现率为10%，哪家便宜？
n | A 面额 |  | B 面额 | 
0 | 1000.00 |  | 0.00 | 
1 | 100.00 |  | 500.00 | 
2 | 100.00 |  | 500.00 | 
3 | 100.00 |  | 500.00 | 
总计 | 1300.00 |  | 1500.00 | 
1000.00
90.90
82.64
75.13
1248.67
0.00
454.55
413.22
375.66
1243.43
A 现值
B 现值

## Slide 39: 财务净现值法
例：某房地产投资项目投资500万元，建成租给某企业，第一年净收入为66万元，以后每年净收入132万元，第十年末残值为50万元，折现率12%，该项目从财务效益讲是否可行？
解：第一步
  确定项目有效期内各年度的净现金流量
  初始现金流量为-500万元；营业现金流量，
  第一年净现金流量为66万元，
  第二年至第十年每年净现金流量为132万；终结点残值回收净现金流量为50万元。
第二步
  将各年度的净现金流量用折现率（12%）折现至零期。 该投资项目在有效年份内的财务净现值为：
第三步
  投资评价：由于 FPNV=203万元>0，所以，该房地产投资项目在财务上是可行的。

## Slide 40
如果净现值为正数，那么该项目的投资报酬率大于预定的贴现率；如果净现值为零，那么该项目的投资报酬率等于预定的贴现率；如果净现值为负数，则该项目的投资报酬率小于预定的贴现率。只有净现值大于或等于零的项目才可取，当用于不同项目方案之间的比较且对项目的投资额没有限定时，则应选择净现值大的项目。
3.4 项目启动的工具和方法-净现值法

## Slide 41: 3.4 项目启动的工具和方法-净现值法
净现值指数（ NPVI 即 Net Present Value Index投资收益率）是在给定时间内获得的净收益现值与项目总投资现值之比。
投资收益率高为优。
例：某项目，当年投资1500万，次年投资1000万，以后四年每年净收益1000万。基准折现率为10%。
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
现金流量净值 | -1500 | -1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
累计净值 | -1500 | -2500 | -1500 | -500 | 500 | 1500
净现值 | -1500 | -909 | 826 | 751 | 683 | 621
累计净现值 | -1500 | -2409 | -1583 | -832 | -149 | 472
NPV = 472万元， NPVI = 472 / 2409 = 19.6%

## Slide 42: 3.4 项目启动的工具和方法-内部收益率法
内部收益率法（IRR，Internal Return Rate）是根据方案本身的报酬率来评价方案优劣的一种方法。所谓内部收益率，是指能够使未来现金流入量的现值等于未来现金流出量现值的贴现率，也就是使方案的净现值为零的贴现率。
内部收益率揭示了方案本身可以达到的具体报酬率的大小。如果内部收益率大于规定的贴现率，则项目是可行的；如果内部收益率小于规定的贴现率，则项目不可行。

## Slide 43: 续前例
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
现金流量净值 | -1500 | -1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
累计净值 | -1500 | -2500 | -1500 | -500 | 500 | 1500
净现值 | -1500 | -909 | 826 | 751 | 683 | 621
累计净现值 | -1500 | -2409 | -1583 | -832 | -149 | 472
设 x = 1 / (1 + i)
-1500 – 1000x + 1000x2 + 1000x3 + 1000x4 + 1000x5 = 0
得 x = 0.856 即 IRR = 16.8%
IRR 大于基准折现率（10%），可行。

## Slide 44: 3.4 项目启动的工具和方法-投资回收期法
投资回收期（PP，Payback of Period）是使累计的经济效益等于最初的投资费用所需的时间，通常以年来表示。 它是反映项目投资回收能力的重要指标 。
  投资回收期小于或等于基准投资回收期，是可行的；
  投资回收期短为优。
  缺点：只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在给定计算期间内的整体经济效果。用投资回收期来进行项目的选择有一定的局限性。假设B项目前4年的收益和初始投资与上一项目相同，后3年能够获得更多的收益。这两个项目的投资回收期都是4年，但是显然B项目比A项目更好，而通过投资回收期就无法做出正确的项目选择。

## Slide 45: 3.4 项目启动的工具和方法-投资回收期法
  静态投资回收期：用各年投资和净收益的面额计算；
    累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量
  动态投资回收期：用各年投资和净收益的现值计算。
  累计净现金流量现值开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份的净现金流量现值
其中，Pt的数值即为项目的投资回收期。如果投资回收期小于基准的投资回收期，则项目可行。投资回收期越短，投资回收的就越快，项目的风险也就越小。动态的投资回收期比静态的投资回收期更为准确，但是计算较为复杂。

## Slide 46: 续前例
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
现金流量净值 | -1500 | -1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
累计净值 | -1500 | -2500 | -1500 | -500 | 500 | 1500
净现值 | -1500 | -909 | 826 | 751 | 683 | 621
累计净现值 | -1500 | -2409 | -1583 | -832 | -149 | 472
静态投资回收期 = 4 – 1 + 500/1000 = 3.50
动态投资回收期 = 5 – 1 + 149/621 = 4.24

## Slide 47: 3.4 项目启动的工具和方法-效益分析法
效益分析法是一种将项目所涉及的全部成本和收益系统地进行权衡的过程。在进行效益分析时，首先要衡量项目的收益和成本，然后才能评估其经济效益。将收益和成本进行比较并对它们进行关联研究都属于效益的范畴。
一般来说，效益的表达式有如下几种：
    经济效益＝收益–成本
    经济效率＝收益/成本
经济效益是投资的总体效果，经济效率是投资的单位效果。只有当项目方案经济效益＞0或经济效率＞1，即收益＞成本时，项目才有可行性。如果一个项目方案的经济效益和经济效率在众多方案中都是最大的，那么毫无疑问应该选择该项目。

## Slide 48
但是在很多情况下，项目的总体投资效果和单位投资效果是不一致的，例如现有A、B两个项目方案，A项目的收益为60万元，成本为20万元；B项目的收益为120万元，成本为60万元。运用效益分析进行项目选择时，可以得出A项目的经济效益为40万元，经济效率为3；B项目的经济效益为60万元，经济效率为2。A项目的经济效率较大，而B项目的经济效益较大，两个指标发生了冲突，这时应该如何进行项目选择呢？
3.4 项目启动的工具和方法-效益分析法
在资金较为贫乏的情况下，我们应该选择经济效率较大的项目，即A项目；在资金较为充裕的情况下，就应该选择经济效益较大的项目，即B项目。

## Slide 49: 3.4 项目启动的工具和方法-要素加权分析法
经济效益不是判断项目优劣的唯一因素。
各种因素并非同等重要。
要素加权分析法主要是针对项目设定一系列的评价指标或要素，并给予它们一定的权重，然后对各个要素分别打分，综合分值最高的项目即为最好的方案。
  要素加权分析法的步骤如下：
    1.列出影响项目的重要因素，将所有要素按其重要性大小降序排列；
    2.根据各要素的重要性给每项要素一个权重数值，一般选用1～5来表示，其中，数字5表示最重要；
    3.给要素打分，打分时不考虑权重因素。分数最好规定范围，常见的如1—10，1—100等；
    4.如果每个人的打分相差很大，可能有必要更改打分程序，最可行最好的项目得分应该最高；
    5.将单项得分与权重相乘的结果填入加权得分栏，再把所有的加权得分相加，就得出每个项目各自总的加权得分，总加权得分最高的项目即首选项目。

## Slide 50: 3.4 项目启动的工具和方法-要素加权分析法
要素 | 权重 | 单项得分 |  |  | 加权得分 |  | 
项目 |  | A | B | C | A | B | C
收益 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 
可扩展性 | 5 | 5 | 3 | 2 |  |  | 
可移植性 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 
风险（5最低） | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 
总加权得分 |  |  |  |  |  |  | 
12
25
4
12
53
16
15
6
9
46
12
10
6
6
34

## Slide 51: 3.4 项目启动的工具和方法-要素权重判断矩阵
首先定义两两目标的相对重要性程度aij，其数值一般为1～9及其倒数。其中aij＝1表示i与j两因素同样重要；aij＝2～9表示i因素比j的重要性越来越强；aij＝2～9的倒数表示j因素比i因素的重要性越来越弱。
步骤
  1.两两比较各个要素，如果行比列更重要，选一个1到9之间的数（1为相同，9为行重要得多）；如果行没有列重要，暂空不填。
  2.在暂空的格中填相反比分的倒数，然后逐列求和。
  3.逐列规范化（将总数变为1）。
  4.逐行求和，再对结果规范化，就是要素（行）的权重。
  5.在层次分析法中，自上至下逐层选定权重。

## Slide 52: 3.4 项目启动的工具和方法-要素权重判断矩阵
 | 安全 | 经济 | 时尚 | 够大
安全 | 1 | 0.25 | 4 | 6
经济 | 4 | 1 | 5 | 7
时尚 | 0.25 | 0.2 | 1 | 4
够大 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 1
总计 | 5.42 | 1.59 | 10.25 | 18
 | 安全 | 经济 | 时尚 | 够大 | 总计 | 规范后
安全 | 0.18 | 0.16 | 0.39 | 0.33 | 1.06 | 0.26
经济 | 0.74 | 0.63 | 0.49 | 0.39 | 2.25 | 0.56
时尚 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.50 | 0.12
够大 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.05
总计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.01 | 1.00